## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Sexbent robot
Projektgrupp: |  | 5 |  | Datum: |  | 2011-01-31 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Version: |  | 1 | [7 empty] | Tomas Svensson
Kurs: |  | Elektronikprojekt Y |  | Utfärdare: |  | Olle projektledare
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | aktivitet 1 |  | 23 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 13 | 23
2 | aktivitet 2 |  | 40 | aa,kk,oo,ss | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 25 | 40
3 | aktivitet 3 |  | 12 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 12 | 12
4 | aktivitet 4 |  | 10 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10 | 10
5 | aktivitet 5 |  | 110 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 30 | 114
6 | aktivitet 6 |  | 13 | aa | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 8 | 13
7 | aktivitet 7 |  | 90 | kk,oo | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 50 | 90
8 | aktivitet 8 |  | 120 | ss | TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20 | 120
9 | aktivitet 9 |  | 45 | nn | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 25 | 45
10 | reservtid |  | 40 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 10 | 40
11 | [27 empty] | 0
12 | [27 empty] | 0
13 | [27 empty] | 0
14 | [27 empty] | 0
15 | projektmöten |  | 25 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 2: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 5 | 25
16 | [27 empty] | 0
17 | [27 empty] | 0
18 | [27 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 3
20 | milstolpe 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
21 | milstolpe 3 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 12
22 | milstolpe 4 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 16
23 | milstolpe 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 22
24 | beslutspunkt 1 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 4
25 | beslutspunkt 2 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 9
26 | beslutspunkt 5 | [26 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 23
27 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 528 |  | 26 | 30 | 41 | 62 | 40 | 70 | 28 | 95 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Sexbent robot
Projektgrupp: |  | 5 |  | Datum: |  |  |  | 2011-02-21
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare: |  |  |  | Olle Projektledare
Kurs: |  | Elektronikprojekt Y
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Anna |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 3; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 4 | 12
| Kalle |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 2 | 9
| Pelle |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 4; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 10 | 19
| Olle |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 12 | 20
| Stina |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 6; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 8; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 8 | 22
| Niklas |  | NEDLAGD TID (per vecka) 1: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 2: 5; NEDLAGD TID (per vecka) 3: 5 | 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 26 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97